## Arkusz1
| 2023 | 2024 | [11 empty] | 2025 | [10 empty] | Data i godzina realizacji wsparcia | Miejsce realizacji wsparcia | Dane kontaktowe ws. Wsparcia | Formy wsparcia
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie | XII.2023 | I.2024 | II.2024 | III.2024 | IV.2024 | V.2024 | VI.2024 | VII.2024 | VIII.2024 | IX.2024 | X.2024 | XI.2024 | XII.2024 | I.2025 | II.2025 | III.2025 | IV.2025 | V.2025 | VI.2025 | VII.2025 | VIII.2025 | IX.2025 | X.2025 | XI.2025
Zadanie 1. Opracowanie zindywidualizowanej ścieżki reintegracji społeczno-edukacyjno-zawodowej dla każdego uczestnika w postaci Indywidualnego Planu Rehabilitacji, w przebiegu rekrutacji uczestników | [24 empty] | W godzinach pracy pośredników pracy, psychologa i doradcy zawodowego: pomiędzy 7:00-22:00, od poniedziałku do niedzieli (ruchomy grafik dostosowany do potrzeb UP) | spotkania w lokacjach ustalonych z UP | 42 616 06 20 wew. 1179 | Spotkania rekrutacyjne z osobami zainteresowanymi podjęciem pracy. Każdy potencjalny uczestnik weźmie udział w min.1 spotkaniu rekrutacyjnym. Potencjalni uczestnicy będą zbadani Kwestionariuszem Ankiety Wstępnej opracowanym na potrzeby projektu (KAW) i kompletem testów psychologicznych, celem identyfikacji motywacji do udziału w projekcie, określenia preferencji i predyspozycji zawodowych, identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwego doskonalenia zawodowego, identyfikacji specjalnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością. Sformułowany zostanie Indywidualny Plan Rehabilitacji wraz z planem/ścieżką kariery zawodowej dla każdego z ostatecznych uczestników.
Zadanie 2. Realizacja reintegracji społecznej i programu szkoleniowego dla uczestników projektu- przygotowanie do pracy na stanowisku:instruktor zawodu | [24 empty] | Ustalone grupowo w przedziale od 8.00 – 20.00 w dni powszednie | 93-410 Łódź, ul. Pabianicka 132 | 42 616 06 20 wew. 1179 | W ramach programu szkoleniowego planujemy: grupowe warsztaty umiejętności społecznych i pracowniczych: max 4h/1 dzień roboczy (tematy m.in.: poznanie specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz procedur reagowania w sytuacjach trudnych, poznanie odpowiednich metod komunikacji i współpracy z pracownikami z niepełnosprawnościami, radzenie sobie ze stresem, wspieranie rozwoju pracownikow z niepełnospranościami, reagowania na ich potrzeby i problemy, itp.), łącznie 360 h. Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje instruktorów ZAZ odbywać się będą sukcesywnie. Każde szkolenie zakończy egzamin dotyczący zdobytej wiedzy i otrzymanie przez instruktorów certyfikatów ukończenia szkoleń. Szkolenia realizowane będą przez instytucje szkoleniowe wpisane do rejestru WUP w Łodzi.
Zadanie 3. Zatrudnienie uczestników w ZAZ, wraz ze wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym - Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia" | [24 empty] | Ustalone indywidualnie według grafików pracy | 93-410 Łódź, ul. Pabianicka 132 | 42 616 06 20 wew. 1179 | Zatrudnienie uczestników projektu w ZAZ w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,55 etatu), wg grafików. Zapoznanie UP z zakresem zadań i procedur na stanowisku. Praca na stanowisku pod opieką instruktorów. Przyswajanie wiedzy i opanowanie czynności praktycznych na każdym stanowisku, nabywanie doświadczenia w pracy, uzyskiwanie coraz większej samodzielności. Ponadto: indywidualne spotkania z psychologiem wg IPR dla każdego uczestnika, zgodnie z wyznaczoną ścieżką reintegracji i aktywizacji zawodowej. Indywidualne spotkania z psychologiem i zajęcia warsztatowe stanowią formę wsparcia niezbędnego dla uczestników, którzy wymagają długofalowego wsparcia psychologicznego w okresie aktywizacji zawodowej. W nowej pracowni ZAZ będziemy testować nowy model produkcji. Przygotowanie produktów przeznaczonych do przechowywania w zamrażalniku wymaga odkrycia procedur pozwalajacych na zachowanie przez nie smaku, odpowiedniej konsystencji, chrupkości i łatwości w obróbce termicznej. Rozwój ZAZ Zdrowa Kuchnia rzutować będzie na możliwość rozszerzenia działalności drugiego ZAZ-Dobrego Startu. W ramach programu szkoleniowego planujemy: grupowe warsztaty umiejętności społecznych i pracowniczych: max 4h/1 dzień roboczy (tematy m.in.: komunikacja, współpraca w grupie, motywowanie do pracy i podnoszenia kwalifikacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości, umiejętności wyznaczania i osiągania celów, itp.), łącznie 480 h.Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników ZAZ odbywać się będą sukcesywnie, podczas całego okresu wdrażania projektu. Każde szkolenie zakończy egzamin dotyczący zdobytej wiedzy i otrzymanie przez uczestników certyfikatów ukończenia szkoleń. Szkolenia realizowane będą przez instytucje szkoleniowe wpisane do rejestru WUP w Łodzi.Dodatkowe wsparcie dla UP: refundacja kosztów zakupu leków dla UP.
Zadanie 4. Zatrudnienie uczestników w ZAZ, wraz ze wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym - Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry Start" | [24 empty] | Ustalone indywidualnie według grafików pracy | 93-410 Łódź, ul. Pabianicka 132 | 42 616 06 20 wew. 1179 | Zatrudnienie uczestników projektu w ZAZ w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,55 etatu), wg grafików. Zapoznanie UP z zakresem zadań i procedur na stanowisku. Praca na stanowisku pod opieką instruktorów. Przyswajanie wiedzy i opanowanie czynności praktycznych na każdym stanowisku, nabywanie doświadczenia w pracy, uzyskiwanie coraz większej samodzielności. Ponadto: indywidualne spotkania z psychologiem wg IPR dla każdego uczestnika, zgodnie z wyznaczoną ścieżką reintegracji i aktywizacji zawodowej. Indywidualne spotkania z psychologiem i zajęcia warsztatowe stanowią formę wsparcia niezbędnego dla uczestników, którzy wymagają długofalowego wsparcia psychologicznego w okresie aktywizacji zawodowej. W nowej pracowni ZAZ powstanie pracownia pakowawczo-dostawcza. Na zlecenie ZAZ Zdrowa Kuchnia przygotowywane będą, a następnie transportowane samochodem z chłodnią przesyłki z mrożonymi produktami. Umieszczane będą w lodówkomatch lub dostarczane bezpośrednio do adresata. Pozwoli to na zachowanie wysokiego standardu jakości i zwiększenie dostępności prozdrowotnych produktów. Oferta ZAZ skierowana będzie zarówno do odbiorców indywidualnych jak i do firm oraz instytucji. W ramach programu szkoleniowego planujemy: grupowe warsztaty umiejętności społecznych i pracowniczych: max 4h/1 dzień roboczy (tematy m.in.: komunikacja, współpraca w grupie, motywowanie do pracy i podnoszenia kwalifikacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości, umiejętności wyznaczania i osiągania celów, itp.), łącznie 480 h.Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników ZAZ odbywać się będą sukcesywnie, podczas całego okresu wdrażania projektu. Każde szkolenie zakończy egzamin dotyczący zdobytej wiedzy i otrzymanie przez uczestników certyfikatów ukończenia szkoleń. Szkolenia realizowane będą przez instytucje szkoleniowe wpisane do rejestru WUP w Łodzi.Dodatkowe wsparcie dla UP: refundacja kosztów zakupu leków dla UP.
Zadanie. 5 Usługi asystenckie w miejscu zamieszkania wsparcie środowiskowe dla UP i ich rodzin | [24 empty] | Ustalone indywidualnie według grafików pracy | spotkania w lokacjach ustalonych z UP | 42 616 06 20 wew. 1179 | Działaniem uzupełniającym w ramach projektu będzie objęcie 20 uczestników z niepełnosprawnościami i ich rodzin usługami asystenckimi - aktywne działania rzutować będą na holistyczną integrację zawodowo-społeczną.